## отчет июль
Согласовано:
Директор ООО "Управляющая
компания "Дом"
А.Ю.Пильников
| " " | 2026 г.
Отчёт
по выполнению плана текущего ремонта общего имущества жилого фонда
за июль 2026 г.
№п/п | Адрес жилого дома | Наименование работ | Основание проведия работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества,руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",где размещен такой акт,при наличии подписанного акта.
1 | ул.8Марта 32 корпус 1,2,3,4
Текущий ремонт:
| 7 под. | ремонт ливневки | по обращению | 6716.77 |  |  | 2026-07-07
| кв.86 | ревизия балконной плиты в квартире | по обращению | 2404.25 |  |  | 2026-07-17
| кв.109 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-06
| Итого: |  |  | 10480.09
2 | ул.8Марта 36
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
3 | ул.8Марта 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
4 | ул.8Марта 42
Текущий ремонт:
| кв.1 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-16
| Итого: |  |  | 1359.07
5 | ул.8Марта 43
Текущий ремонт:
| кв.36 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2682.56 | 1-шт. |  | 2026-07-15
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками | по обращению | 11627.83 | 2-м/п |  | 2026-07-16
| кв.4 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-08
| 1 под. | ремонт подъезда после пожара | по обращению | 184819.24 |  |  | 01,02.07.2026
|  | вышка телескопическая (снятие антенн/герметизация отверстий) | по обращению | 15290.63 | 3-маш.час |  | 2026-07-02
| Итого: |  |  | 215779.33
6 | ул.8Марта 44
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
7 | ул.8Марта 48
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
8 | ул.8Марта 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
9 | ул.8Марта 52
Текущий ремонт:
| 2 под. | замена/переборка шифера на кровле | по обращению | 18065.57 | 13-кв.м |  | 20,24.07.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час |  | 20,24.07.2026
| Итого: |  |  | 28565.57
10 | ул.8Марта 54 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.42 | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5982.81 | 1-м/п |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 5982.81
11 | ул.8Марта 56
Текущий ремонт:
| кровля | монтаж конька из ондулина-6шт./закрепление оцинковки на парапете | по обращению | 9891.08 | 6-шт. |  | 2026-07-15
| 2 под. | ревизия примыкания подъездного козырька | по обращению | 1908.27 | 1-шт. |  | 2026-07-16
| Итого: |  |  | 11799.35
12 | ул.8Марта 58
Текущий ремонт:
| кв.41 | замена патрубка компенсационного Ф110 | по обращению | 1070.49 | 1-шт. |  | 2026-07-02
|  | вскрытие/зашивка ниши для раб.слесарей | по обращению | 3050.39 | 1,62-кв.м |  | 02,03.07.2026
| кровля | крепление ондулина и конька | по обращению | 3583.74 | 1,9-кв.м |  | 2026-07-15
| Итого: |  |  | 7704.62
13 | ул.8Марта 60
Текущий ремонт:
| кв.40 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 1359.07
14 | ул.8Марта 66 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф32 с ресьбой и муфтой,3/4 | по обращению | 4225.08 | 2-шт. |  | 2026-07-01
| кв.66 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-10
|  | замена бачка для унитаза,арматуры и манжета конусного,гибкого подвода | по обращению | 6456.08 | 1-шт. |  | 2026-07-13
| кв.58 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-15
| Итого: |  |  | 13822.71
15 | ул.8Марта 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| блок кв.73 | замена крана шарового Ф15 с цангой-2шт. | по обращению | 2282.48 | 1-шт. |  | 2026-07-01
| Итого: |  |  | 2282.48
16 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового фланцевого Ф100 | по обращению | 56175.93 | 4-шт. |  | 2026-07-02
| кв.34 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2110.53 | 1-шт. |  | 2026-07-31
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 740.75 | 3-кв.м |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 59027.21
17 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
| подв.ввод | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 1875.62 | 1-шт. |  | 2026-07-08
|  | замена трубы ГВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4057.94 | 1-м/п |  | 2026-07-07
| Итого: |  |  | 5933.56
18 | ул.8Марта 79
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
19 | ул.9Мая 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
20 | ул.9Мая 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
21 | ул.9Мая 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.11 | переборка/замена шифера на кровле/замена примыкания к печной трубе | по обращению | 16054.94 | 11-кв.м |  | 2026-07-20
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-20
| кв.1,4 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками,радиаторными пробками 3/4 правая и левая-11шт. | по обращению | 59206.9 | 12-м/п |  | 2026-07-31
|  | демонтаж/монтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 4120.58 | 1-шт. |  | 2026-07-31
| Итого: |  |  | 84632.42
22 | ул.Горняков 39 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 6289.32 | 0,3-м3 |  | 2026-07-31
|  | копка грунта для раб.слесарей | по обращению | 16812.35 | 3-м3 |  | 2026-07-31
|  | замена участка канализации Ф110 с муфтами,переходами,отводами |  | 12655.89 | 4,35-м/п |  | 2026-07-31
| Итого: |  |  | 35757.56
23 | ул.Горняков 40
Текущий ремонт:
| кв.1 | замена американки Ф20 | по обращению | 1716.27 | 1-шт. |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 1716.27
24 | пр.Декабристов 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
25 | ж/д посёлок 9 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
26 | ул.Карпинского 13
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
27 | ул.Карпинского 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
28 | ул.Карпинского 18 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | перенавеска водосточных труб/крепление воронок | по обращению | 19644.68 | 12-м/п |  | 2026-07-01
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-01
| Итого: |  |  | 24894.68
29 | ул.Карпинского 19
Текущий ремонт:
| кв.25 | замена участка канализации Ф110 с переходом и ревизией | по обращению | 9992.51 | 3,35-м/п |  | 2026-07-09
|  | вскрытие деревянной ниши в санузле для раб.слесарей | по обращению | 464.59 | 0,25-кв.м |  | 2026-07-09
| кв.5 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-30
| кв.27 | зашивка ниши (доска,фанера) | по обращению | 6405.38 | 2,56-кв.м |  | 2026-07-31
| Итого: |  |  | 18221.55
30 | ул.Карпинского 20
Текущий ремонт:
| 2 под. | вышка телескопическая (чистка воронок и водостоков) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-07-24
|  | перенавеска водосточных труб/выправка желобов/замена воронки | по обращению | 28588.79 | 12-м/п |  | 2026-07-16
| кв.16 | замена шифера на кровле и примыкания | по обращению | 5715.54 | 3-кв.м |  | 2026-07-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 46554.33
31 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
|  | монтаж примыкания из оцинковки к мет.стойке/герметизация | по обращению | 3981.25 | 1,5-м/п |  | 2026-07-20
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 7481.25
32 | ул.Карпинского 24
Текущий ремонт:
| 3 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-23
| Итого: |  |  | 1359.07
33 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
34 | ул.Карпинского 28 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.25 | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1936.56 | 1-шт. |  | 2026-07-01
| Итого: |  |  | 1936.56
35 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
| архив | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2909.08 | 2-шт. |  | 2026-07-02
| кв.67 | замена участка канализации Ф110 с переходом,восстановителем раструба | по обращению | 9469.02 | 3,45-м/п |  | 2026-07-15
| кв.64 | герметизация прмыкания кровли к печной трубе | по обращению | 2066.01 | 4,5-кв.м |  | 2026-07-03
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-03
| кв.86 | установка прокладки 3/4 на трубе ХВС | по обращению | 1348.24 | 2-шт. |  | 2026-07-17
| кровля | герметизация примыкания кровли к вент.шахтам | по обращению | 24134.91 | 56,4-м/п |  | 2026-07-22
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 2026-07-22
|  | замена ондулина на кровле/коньков-4шт./примыкания к слухвым окнам | по обращению | 23024.24 | 11,4-кв.м |  | 2026-07-23
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 2026-07-23
| Итого: |  |  | 94451.5
36 | ул.Ким 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.7,8 | пропенивание оконной рамы по периметру | по обращению | 4298.99 | 6-м/п |  | 2026-07-13
|  | устройство козырька над окном/герметизация примыкания | по обращению | 1503.39 | 1-шт. |  | 2026-07-13
|  | проливка битумом примыкания/проклейка бикроста | по обращению | 12653.64 | 10,21-кв.м |  | 2026-07-13
| 2 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-07-07
| подв. | установка заглушки Ф110,восстановителя раструба и перехода Ф110 | по обращению | 4076.21 | 3-шт. |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 25291.84
37 | ул.Клубная 4
Текущий ремонт:
| кв.6 | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-07-30
| Итого: |  |  | 1908.27
38 | ул.Колхозная 43
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
39 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
| 5 под. | ремонт ливневки | по обращению | 7132.87 |  |  | 2026-07-01
| кв.72,44,43 | ремонт кровли балконного козырька | по обращению | 18009.22 | 36,71-кв.м |  | 06,09,10.07.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 63000 | 18-маш.час |  | 06,09,10.07.2026
| кв.19,20 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2717.47 | 1-шт. |  | 2026-07-06
|  | установка сжима | по обращению | 1191.45 | 1-шт. |  | 2026-07-06
| кв.69 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 3211.11 | 1,1-м/п |  | 2026-07-23
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7326.22 | 1-шт. |  | 2026-07-23
| Итого: |  |  | 102588.34
40 | ул.Коммунаров 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
41 | ул.Куйбышева 32
Текущий ремонт:
| кв.99 | ремонт балконной плиты | по обращению | 19899.48 |  |  | 22,23.07.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 21000 | 6-маш.час |  | 22,23.07.2026
| Итого: |  |  | 40899.48
42 | ул.Куйбышева 34
Текущий ремонт:
| кв.32 | замена/перемонтаж примыкания к печным трубам | по обращению | 10691.54 | 7,43-кв.м |  | 2026-07-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 17691.54
43 | ул.Куйбышева 36
Текущий ремонт:
| кв.19 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-15
| Итого: |  |  | 1359.07
44 | ул.Куйбышева 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
45 | ул.Куйбышева 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
46 | ул.Куйбышева 42
Текущий ремонт:
| кв.13,30 | герметизация пустот от стоек снегозадержателя/выпрямление желобов/крепление примыкания к вент.шахте | по обращению | 22785.02 | 12-м/п |  | 10,16,21.07.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час |  | 10,16,21.07.2026
| Итого: |  |  | 33285.02
47 | ул.Куйбышева 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| ВРУ | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-02
|  | замена предохранителей 100А | по обращению | 1088.75 | 1-шт. |  | 2026-07-02
| Итого: |  |  | 2447.82
48 | ул.Ленина 46
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
49 | ул.Ленина 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.5 | замена ондулина на кровле/крепление+выпрямление примык. к трубе | по обращению | 9461.78 | 3,8-кв.м |  | 2026-07-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 12961.78
50 | ул.Ленина 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.4 | замена/переборка шифера на кровле/смена примыкания к слух.окну | по обращению | 5769.07 | 8-кв.м |  | 2026-07-20
|  | вышка телескопическая (на всю работу | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 11019.07
51 | ул.Ленина 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
52 | ул.Ленина 82 | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
53 | ул.Ленина 82а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
54 | ул.Ленина 84
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
55 | ул.Ленина 86
Текущий ремонт:
| 1,2 под. | косметический ремонт | план | 322566.08 |  |  | 13.07-17.07.2026
| Итого: |  |  | 322566.08
56 | ул.Ленина 88а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
57 | ул.Ленина 91 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
58 | ул.Ленина 98 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
59 | ул.Ленина 99
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
60 | ул.Ленина 100 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
61 | ул.Ленина 100а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
62 | ул.Ленина 101
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
63 | ул.Ленина 103 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
64 | ул.Ленина 105
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
65 | ул.Ленина 107
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
66 | ул.Ленина 109 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
67 | ул.Ленина 110
Текущий ремонт:
| кв.23 | замена перехода Ф50-2шт.,патрубка Ф50 и ревизии Ф50 | по обращению | 6019.76 | 4-шт. |  | 2026-07-01
| Итого: |  |  | 6019.76
68 | ул.Ленина 111 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.8 | разборка печных труб/закрытие отверстий шифером на кровле | по обращению | 21983.48 | 3-кв.м |  | 2026-07-13
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 22750 | 6,5-маш.час |  | 2026-07-13
| Итого: |  |  | 44733.48
69 | ул.Ленина 113
|  | крепление карниза/сайдинга | по обращению | 2472.15 | 1,5-кв.м |  | 2026-07-13
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 1750 | 0,5-кв.м |  | 2026-07-13
| Итого: |  |  | 4222.15
70 | ул.Ленина 114
Текущий ремонт:
| кв.2,4,11,12 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 8153.06 | 6-шт. |  | 2026-07-15
|  | установка сжима | по обращению | 1191.45 | 2-шт. |  | 2026-07-15
| Итого: |  |  | 9344.51
71 | ул.Ленина 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
72 | ул.Ленина 117
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
73 | ул.Ленина 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
74 | ул.Ленина 120
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
75 | ул.Ленина 121 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
76 | ул.Ленина 122
Текущий ремонт:
| кв.1 | замена перехода Ф75,Ф70 и патрубка компенс.Ф50 | по обращению | 4539.53 | 3-шт. |  | 2026-07-22
| Итого: |  |  | 4539.53
77 | ул.Ленина 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
78 | ул.Ленина 124
Текущий ремонт:
| кв.7 | замена ондулина/выпрямление примыканияк печн.трубе | по обращению | 6538.81 | 1,9-кв.м |  | 2026-07-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 10038.81
79 | ул.Лермонтова 1
Текущий ремонт:
| кв.4 | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 2026.9 | 0,85-м/п |  | 2026-07-14
| Итого: |  |  | 2026.9
80 | ул.Лермонтова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
81 | ул.Лермонтова 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
82 | ул.Лермонтова 7 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
83 | ул.Лермонтова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
84 | ул.Лермонтова 9
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
85 | ул.Лермонтова 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
86 | ул.Лермонтова 11
Текущий ремонт:
| кв.6 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-09
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5963.72 | 1-м/п |  | 2026-07-09
| Итого: |  |  | 7746.2
87 | ул.Лермонтова 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
88 | ул.Лермонтова 13а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
89 | ул.Лермонтова 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена циркуляционного насоса ZEGOR 32/6-180 | по обращению | 36181.46 | 1-шт. |  | 2026-07-01
|  | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 4661.42 | 2-м/п |  | 2026-07-06
| 6 под. | вскрытие/зашивка обшивки трубопроводов для раб.слесарей | по обращению | 5578.94 | 6,3-кв.м |  | 2026-07-09
|  | бетонирование площадок у подв.двери,около спуска в подв.,крыльца | по обращению | 11367.12 | 3,5-кв.м |  | 2026-07-24
| 2 подв. | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 2197.44 | 1-м/п |  | 2026-07-24
|  | замена участка канализации Ф50 с переходом,ревизией | по обращению | 8785 | 4,05-м/п |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 68771.38
90 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
91 | ул.Лесопильная 59
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
92 | ул.Лесопильная 61
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
93 | ул.Лесопильная 63
Текущий ремонт:
|  | монтаж шифера на слуховое окно | по обращению | 6373.93 | 6-кв.м |  | 2026-07-27
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 13373.93
94 | ул.Лесопильная 67
Текущий ремонт:
| кровля,кв.10 | герметизация прмыкания кровли к печной трубе | по обращению | 5647.19 | 3-м/п |  | 2026-07-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 9147.19
95 | ул.Лесопильная 69
Текущий ремонт:
| кв.54 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 4669.85 | 1,6-м/п |  | 2026-07-10
|  | вскрытие ниши из ПВХ панелей для раб.слесарей | по обращению | 1687.08 | 2,5-кв.м |  | 2026-07-10
| Итого: |  |  | 6356.93
96 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
97 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
98 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
99 | ул.Луначарского 32 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1,2 под. | электромонтажные работы | по обращению | 7495.35 |  |  | 23,24.07.2026
| подв. | замена крана шарового Ф15 с цангой,Ф25-2шт., с ресьбами и муфтами | по обращению | 6914.45 | 3-шт. |  | 28,29.07.2026
|  | замена трубы ХВС Ф76 (сталь,сварка) | по обращению | 21168.87 | 10-м/п |  | 2026-07-28
|  | замена трубы ХВС Ф50 (сталь,сварка) с краном шаровым фланцевым и фланцами-2шт. | по обращению | 15121.26 | 4-м/п |  | 2026-07-29
|  | замена трубы ХВС Ф57 (сталь,сварка) с краном отводами | по обращению | 9497.4 | 4-м/п |  | 2026-07-29
| Итого: |  |  | 60197.33
100 | ул.Луначарского 34 | [6 empty] | ТР | 1499637.47 | 100
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
101 | ул.Луначарского 58
Текущий ремонт:
| кв.17,20 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1202.41 |  |  | 2026-07-02
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7326.22 | 1-шт. |  | 2026-07-02
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом-2шт. и сливом для унитаза | по обращению | 18791.58 | 7-м/п |  | 2026-07-02
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 1149.83 | 0,4-м/п |  | 2026-07-02
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 22832.47 | 6-м/п |  | 2026-07-02
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 7940.07 | 1-м/п |  | 2026-07-02
|  | замена крана шарового Ф15-3шт.,сгоны,муфты и бочаты | по обращению | 9689.13 | 3-шт. |  | 2026-07-02
|  | демонтаж полотенцесушителя для раб.слесарей | по обращению | 1909.49 | 1-шт. |  | 2026-07-02
|  | замена трубы отопления на ПП 20 с муфтами,опорами,угольниками,отводами,бочатами | по обращению | 33826.71 | 6-м/п |  | 2026-07-02
| подв. | установка заглушки Ф110 с переходом Ф120 | по обращению | 3290.58 | 2-шт. |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 107958.49
102 | ул.Луначарского 59
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
103 | ул.Луначарского 60 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | установка заглушки Ф110 и перехода резинового Ф120 | по обращению | 3290.58 | 2-шт. |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 3290.58
104 | ул.Луначарского 61
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
105 | ул.Луначарского 63 | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
106 | ул.Луначарского 65
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле/монтаж листа оцинковки к слух.окну | по обращению | 6516.48 | 1,5-кв.м |  | 2026-07-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 11766.48
107 | ул.Луначарского 65а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
108 | ул.Луначарского 70 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.20 | замена ондулина на кровле/выпрямление примыкания к трубе | по обращению | 7951.65 | 3,8-кв.м |  | 2026-07-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 11451.65
109 | ул.Луначарского 72 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
110 | ул.Луначарского 74
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
111 | ул.Луначарского 74а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
112 | ул.Луначарского 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
113 | ул.Луначарского 77
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
114 | ул.Луначарского 78 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | крепление примыкания к вентшахте | по обращению | 2250 | 1,41-кв.м |  | 2026-07-02
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-02
| Итого: |  |  | 5750
115 | ул.Луначарского 78а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.11 | замена ондулина на кровле | по обращению | 6469.33 | 3,8-кв.м |  | 2026-07-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 9969.33
116 | ул.Луначарского 79
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
117 | ул.Луначарского 79а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
118 | ул.Луначарского 82
Текущий ремонт:
| кв.6 | демонтаж зонта с трубы/выемка мусора/прочистка вертикально | по обращению | 4737.46 | 8-м/п |  | 2026-07-27
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 8237.46
119 | ул.Луначарского 83
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
120 | ул.Луначарского 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
121 | ул.Луначарского 90а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
122 | ул.Луначарского 92 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
123 | ул.Луначарского 94
Текущий ремонт:
| кв.2 | установка радиатора | по обращению | 3721.52 | 1-шт. |  | 2026-07-29
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками,тройниками | по обращению | 15519.75 | 3-м/п |  | 2026-07-29
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт,Ф25 | по обращению | 7426.24 | 3-шт. |  | 2026-07-29
| Итого: |  |  | 26667.51
124 | ул.Луначарского 112
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
125 | ул.Луначарского 114
Текущий ремонт:
| 2 подв. | демонтаж стекловаты на системе отопления и ХВС | по обращению | 11326.54 | 0,54-м3 |  | 2026-07-15
| 4 под. ВРУ,3,5 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 5435.61 | 4-шт. |  | 2026-07-02
| кв.46 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2682.56 | 1-шт. |  | 2026-07-25
| Итого: |  |  | 19444.71
126 | ул.Луначарского 123
Текущий ремонт:
| кв.5,6 | замена шифера на кровле/замена примыкания на слух.окне | по обращению | 10102.45 | 4,5-кв.м |  | 2026-07-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-24
| Итого: |  |  | 15352.45
127 | ул.Луначарского 124 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.48 | установка полотенцесушителя | по обращению | 7448.79 | 1-шт. |  | 2026-07-03
|  | замена американки 1/2 прямая и муфт | по обращению | 5337.59 | 3-шт. |  | 2026-07-03
| кв.49 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-02
| кв.21 | замена участка канализации Ф110 с переходом и сливом для унитаза | по обращению | 1852.8 | 0,6-м/п |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 15998.25
128 | ул.Луначарского 126
Текущий ремонт:
| кв.83,86,87 | разборка/заделка пустот в перекрытии для раб.слесарей (монт.пена) | по обращению | 7818.94 | 12-м/п |  | 14,16.07.2026
|  | ремонт потолка (штукатурка)/бетонирование пола после раб.слесарей | по обращению | 4522.66 | 0,6-кв.м |  | 15,16.07.2026
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7326.22 | 1-шт. |  | 2026-07-14
|  | замена отвода канализационного Ф110 с переходом,ревизией,крестовиной и сливом для унитаза | по обращению | 23277.83 | 7,75-м/п |  | 2026-07-14
| кв.83 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 44728.13
129 | ул.Луначарского 128
Текущий ремонт:
| кв.106,103 | разборка/заделка пустот в перекрытии для раб.слесарей (пенопласт.монт.пена) | по обращению | 5763.25 | 6-м/п |  | 30.06.-02.07.2026
|  | бетонирование пола/перетирка | по обращению | 759.15 | 0,5-кв.м |  | 2026-07-02
|  | замена участка канализации Ф110/установка заглушек Ф110,Ф50 | по обращению | 16515.9 | 4,1-м/п |  | 2026-06-30
| подв. | замена циркуляционного насоса VALTEC 25/8-180 | по обращению | 42180.47 | 1-шт. |  | 2026-07-01
| 3,5,6,8 под. | герметизация/зачистка стыков на чугунных трубах у ливневок | по обращению | 4834.53 | 6-м/п |  | 07,08,10,14.07.2026
| кв.68,110,111 | ремонт балконных козырьков | по обращению | 136176.27 | 26,4-кв.м |  | 2026-07-20
|  | ремонт межпанельных швов над балконными козырькамии с квартиры №111 | по обращению | 45510 | 30,34-м/п |  | 2026-07-20
| кв.99 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-23
| кв.60 | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,угольниками | по обращению | 6323.6 | 1-м/п |  | 2026-07-28
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3565.89 | 2-шт. |  | 2026-07-28
|  | замена участка канализации Ф110 с переходами Ф120 и Ф110 | по обращению | 3940.19 | 1,35-м/п |  | 2026-07-28
| Итого: |  |  | 267351.73
130 | ул.Луначарского 128а
Текущий ремонт:
| кровля | ремонт кровли (герметизация пустот) | по обращению | 1912.65 | 4-м/п |  | 2026-07-01
|  | перенавеска водосточных труб/крепление желобов | по обращению | 23501.14 | 12-м/п |  | 2026-07-01
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час. |  | 2026-07-01
| Итого: |  |  | 35913.79
131 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
| кв.14 | ремонт кровли балконного козырька (проливка битумом,проклейка бикростом) | по обращению | 5020.63 | 4,88-кв.м |  | 2026-07-09
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 2026-07-09
| кв.4 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 72750 | 48,5-м/п |  | 2026-07-13
| Итого: |  |  | 91770.63
132 | ул.М-Горького 2
Текущий ремонт:
| кровля | герметизация прмыкания кровли к печной трубе с демонтажем шифера | по обращению | 5792.31 | 2,5-м/п |  | 2026-07-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 9292.31
133 | ул.М-Горького 2а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
134 | ул.М-Горького 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
135 | ул.М-Горького 4а | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| кв.3 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-15
| Итого: |  |  | 1359.07
136 | ул.М-Горького 6 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
137 | ул.М-Горького 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
138 | ул.М-Горького 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
139 | ул.М-Горького 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
140 | ул.М-Горького 13 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена угольника 3/4 и бочаты | по обращению | 2605.18 | 2-шт. |  | 2026-07-01
| кв.30 | проливка битумом/проклейка бикростом швов на кровле | по обращению | 15351.98 | 18,56-кв.м |  | 2026-07-14
|  | ремонт кровли козырька | по обращению | 26780.05 |  |  | 14,15.07.2026
| кровля | вышка телескопическая (поднятие и спуск мат. и оборудывания) | по обращению | 9900.23 | 2-маш.час |  | 21,23.07.2026
|  | проливка швов,трещин примыканий к вент.шахтам битумом/проклейка бикроста | по обращению | 3165.24 | 10-кв.м |  | 2026-07-23
| Итого: |  |  | 57802.68
141 | ул.М-Горького 14а | [5 empty] | по согл.
| Итого: |  |  | 0
142 | ул.М-Горького 29
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
143 | ул.Малышева 2б
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
144 | ул.Малышева 16
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
145 | ул.Малышева 20
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
146 | ул.Малышева 45
Текущий ремонт:
| кв.16,12 | разборка/заделка пустот в перекрытии для раб.слесарей (монт.пена) | по обращению | 5879.95 | 8,7-м/п |  | 21,22.07.2026
|  | замена участка канализации Ф110 с заглушкой Ф50 | по обращению | 15292.21 | 5,05-м/п |  | 2026-07-21
| Итого: |  |  | 21172.16
147 | ул.Малышева 47
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
148 | ул.Малышева 49 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
149 | ул.Мира 4
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ГВС Ф89 (сталь,сварка) | по обращению | 2788.47 | 1-м/п |  | 2026-07-06
| подв.ввод | замена фланца стального Ф108 | по обращению | 5555.19 | 2-шт. |  | 2026-07-06
| 3 подв. | замена крана фланцевого Ф100-2шт.,Ф50-4шт.,Ф40 | по обращению | 62330.41 | 7-шт. |  | 2026-07-10
| подв. 5 под. | замена трубы ХВС на ПП 32 с американками,тройником | по обращению | 4866.66 | 1-м/п |  | 2026-07-10
|  | замена крана шарового Ф15,Ф25 | по обращению | 3868.35 | 2-шт. |  | 2026-07-10
| 3,4 подв.2,3 узел | замена крана шарового Ф25 со сгоном и бочатой-3шт. | по обращению | 9838.79 | 4-шт. |  | 2026-07-13
|  | замена трубы отопления Ф108 (сталь,сварка) | по обращению | 5755.39 | 2-м/п |  | 2026-07-13
|  | замена фланца стального Ф108 | по обращению | 5555.19 | 2-шт. |  | 2026-07-13
|  | замена трубы отопления Ф89 (сталь,сварка) | по обращению | 5578.73 | 2-м/п |  | 2026-07-13
| подв.4 узел | замена крана шарового Ф25 с ресьбой | по обращению | 4891.02 | 2-шт. |  | 2026-07-14
|  | замена крана фланцевого Ф32 с фланцами-8шт. | по обращению | 34362.52 | 4-шт. |  | 2026-07-14
|  | замена трубы отопления Ф32 (сталь,сварка) | по обращению | 2573.75 | 1-м/п |  | 2026-07-14
|  | замена трубы отопления Ф108 (сталь,сварка) | по обращению | 5755.39 | 2-м/п |  | 2026-07-14
| Итого: |  |  | 153719.86
150 | ул.Мира 6 корпус 1,2,3
Текущий ремонт:
| подв.1 узел.,Джампинг | замена крана шарового фланцевого Ф80 | по обращению | 84264.19 | 6-шт. |  | 2026-07-03
| Джампинг | замена крана шарового фланцевого Ф32 с фланцами-4шт. | по обращению | 16633.48 | 2-шт. |  | 2026-07-03
| Итого: |  |  | 100897.67
151 | ул.Мира 8
Текущий ремонт:
| кв.90,49 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2718.14 | 2-шт. |  | 08,15.07.2026
| кв.49 | замена авт.выключателя "IEK" ВА47-29 1 Р 25А | по обращению | 2566.95 | 1-шт. |  | 2026-07-15
| Итого: |  |  | 5285.09
152 | ул.Мира 14
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
153 | ул.Мира 30
Текущий ремонт:
| кровля | герметизация отверстий в металл.черепице от саморезов | по обращению | 4848.48 | 2-м/п |  | 2026-07-20
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 8348.48
154 | ул.Мира 36а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
155 | ул.Мира 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.8 | замена шифера на кровле/смена примыкания к трубе | по обращению | 5418.02 | 1,5-кв.м |  | 2026-07-20
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 8918.02
156 | ул.Мира 38а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
157 | ул.Мира 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
158 | ул.Мира 42 | [5 empty] | по согл.
| 3 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-07-23
| подпол | копка грунта для раб.слесарей | по обращению | 2802.08 |  |  | 2026-07-30
|  | замена крана шарового фланцевого Ф50 | по обращению | 6729.67 | 1-шт. |  | 2026-07-30
|  | замена футорки Ф50,Ф32,муфты ПНД Ф25,угольника | по обращению | 6708.18 | 5-шт. |  | 2026-07-30
| Итого: |  |  | 18999.54
159 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
| 4,5 узел | проведение сварочных работ на системе отопления | по обращению | 2642.56 |  |  | 2026-07-01
| кв.50 | замена участка канализации Ф110 с переходом,ревизией | по обращению | 4238.33 | 1,35-м/п |  | 2026-07-10
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7268.23 | 1-шт. |  | 2026-07-10
|  | вскрытие/зашивка ниши из ПВХ паеклей для раб.слесарей | по обращению | 4117.38 | 2,5-кв.м |  | 2026-07-10
| кв.20 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольником и ресьбой | по обращению | 9182.59 | 2-м/п |  | 2026-07-16
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 602.2 | 3,9-кв.м |  | 2026-07-08
| 5 под. | монтаж чердачного люка | по обращению | 1606.43 | 1-шт. |  | 2026-07-07
|  | ремонт ливневки | по обращению | 4808.5 |  |  | 2026-07-07
| кв.90 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-26
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-06-26
| кв.49 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 1752.78 | 0,6-м/п |  | 2026-07-23
|  | демонтаж/монтаж полотенцесушителя для раб.слесарей | по обращению | 10268.75 | 1-шт. |  | 2026-07-23
|  | замена трубы отопления на ПП 32 с американками и угольниками | по обращению | 10973.61 | 2-м/п |  | 2026-07-23
| Итого: |  |  | 59416.14
160 | ул.Мира 45а
Текущий ремонт:
| подв. | замена циркуляционного насоса ETERNA-32/60 | по обращению | 38438.45 | 1-шт. |  | 2026-07-06
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 1204.58 | 7,8-кв.м |  | 2026-07-08
| кв.32 | установка перехода Ф120 и слива для унитаза | по обращению | 2692.27 | 2-шт. |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 42335.3
161 | ул.Мира 47
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
162 | ул.Мира 49
Текущий ремонт:
| Фасад дома (заземление) | установка заземления | по обращению | 1193.77 |  |  | 2026-07-06
| кв.17 | установка радиатора на биметалл-10 секций с радиаторными пробками 3/4-2шт. | по обращению | 5841.55 | 1-шт. |  | 2026-07-23
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,крестовиной,тройниками,угольниками | по обращению | 17612.64 | 3-м/п |  | 2026-07-23
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25-3шт.,3/4,Ф15 | по обращению | 17678.43 | 7-шт. |  | 2026-07-23
| Итого: |  |  | 42326.39
163 | ул.Мира 50а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
164 | ул.Мира 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
165 | ул.Мира 53
Текущий ремонт:
| кв.1 | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 33978.79 | 2-шт. |  | 2026-07-09
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,американкой | по обращению | 37292.19 | 8-м/п |  | 2026-07-09
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,футоркой, 1/2 | по обращению | 10786.45 | 4-шт. |  | 2026-07-09
| Итого: |  |  | 82057.43
166 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
167 | ул.Мира 54а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
168 | ул.Мира 56 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
169 | ул.Мира 57
Текущий ремонт:
|  | выправка и крепление желобов/очистка | по обращению | 15310.56 | 10-м/п |  | 2026-07-02
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-07-02
| Итого: |  |  | 20560.56
170 | ул.Мира 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 4 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-07-23
| кв.7 | выпрямление примык.на трубе/разборка печной трубы/закрытие отв.шифером/крепление металл.карниза | по обращению | 26430.42 | 6,4-кв.м |  | 21,22.07.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 31500 | 9-маш.час |  | 21,22.07.2026
| Итого: |  |  | 60690.03
171 | ул.Мира 62 корпус 1,2
Текущий ремонт:
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 664.28 | 4,3-кв.м |  | 2026-07-08
| Итого: |  |  | 664.28
172 | ул.Мира 64 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
173 | ул.Мира 65
Текущий ремонт:
| 2 под. | выправка карнизных свесов | по обращению | 1157.01 | 1-м/п |  | 2026-07-22
|  | демонтаж шифера/герметизация примыкания к фановым трубам и вентшахтам | по обращению | 5609.14 | 8,8-м/п |  | 2026-07-22
|  | изготовление/монтаж конька | по обращению | 2765.58 | 1-шт. |  | 2026-07-22
|  | монтаж оконной рамы на слух.окне | по обращению | 926.18 | 1-шт. |  | 2026-07-22
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 2026-07-22
| Итого: |  |  | 24457.91
174 | ул.Мира 65а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
175 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
| 2 под. | ревизия кровли на места протечек/ремонт ондулина/замена коньков-3шт. | по обращению | 13920.7 | 5,6-кв.м |  | 07,28,31.07.2026
| Итого: |  |  | 13920.7
176 | ул.Мира 67
Текущий ремонт:
| кв.43 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-30
| Итого: |  |  | 1782.48
177 | ул.Мира 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.3 подпол | замена крана шарового Ф15,3/4 и муфты Ф25 | по обращению | 4752.57 | 2-шт. |  | 2026-07-06
| кв.49,52 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 984.08 |  |  | 2026-07-08
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7326.22 | 1-шт. |  | 2026-07-08
|  | замена участка канализации Ф110 со сливом для унитаза | по обращению | 14890.11 | 5,75-м/п |  | 2026-07-08
|  | замена отвода ПП Ф50 | по обращению | 1025.4 | 1-шт. |  | 2026-07-08
| кв.42 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 1633.24 | 0,5-м/п |  | 2026-07-25
| 1,2 подв. | ремонт спуска в подвал | по обращению | 68917.18 |  |  | 20.07-24.07.2026
| Итого: |  |  | 99528.8
178 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
| 5 под.улица | замена фотореле ФР601 220ВА | по обращению | 1319.74 | 1-шт. |  | 2026-07-16
| кв.87 | ревизия вентиляции | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-07-22
| Итого: |  |  | 3228.01
179 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
| кв.96,50 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3564.96 | 2-шт. |  | 09,31.07.2026
| Итого: |  |  | 3564.96
180 | ул.Мира 74 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 5 под. | монтаж пручня в подьезде (сварка)/монтаж дер.перил | по обращению | 20886.93 | 22,3-м/п |  | 2026-07-02
| 6 под. | выравнивание/изготовление перил (сварка) | по обращению | 9725.77 | 2-шт. |  | 2026-07-16
|  | зашкуривание эл.щитков | по обращению | 7794.7 | 5-кв.м |  | 2026-07-16
| 5 под. | косметический ремонт | план | 316623.48 |  |  | 27.07-31.07.2026
| Итого: |  |  | 355030.88
181 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 370.96 | 1,5-кв.м |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 370.96
182 | ул.Мира 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена циркуляционного насоса VALTEC 32/6-180 | по обращению | 41337.51 | 1-шт. |  | 2026-07-01
|  | установка хомута ремонтного на трубу ХВС | по обращению | 1365.03 | 1-шт. |  | 2026-07-06
| 1 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-08
|  | замена предохранителей 63А | по обращению | 2208.2 | 2-шт. |  | 2026-07-08
| Итого: |  |  | 46269.81
183 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 2413.9 |  |  | 2026-07-13
|  | копка грунта для раб.слесарей | по обращению | 1541.35 |  |  | 2026-07-16
|  | замена муфты Ф50 ПНД-2шт.,угольника-5шт.,перехода Ф89,ресьбы Ф57 | по обращению | 11611.33 | 9-шт. |  | 2026-07-16
| кровля | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 2404.25 |  |  | 2026-07-17
| Итого: |  |  | 17970.83
184 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
185 | ул.Мира 84
Текущий ремонт:
| подв.под 29 кв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-07-06
| Итого: |  |  | 1454.45
186 | ул.Мира 85
Текущий ремонт:
| кв.31 | замена радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 29226.75 | 2-шт. |  | 2026-07-17
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 9992.35 | 2-м/п |  | 2026-07-17
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 17041.88 | 6-шт. |  | 2026-07-17
| кв.45 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,ресьбами | по обращению | 14345.95 | 3-м/п |  | 2026-07-29
| Итого: |  |  | 70606.93
187 | ул.Мира 87
Текущий ремонт:
| кровля | замена ондулина на кровле/установка коньков-5шт. | по обращению | 22423.33 | 11,4-кв.м |  | 2026-07-28
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 2026-07-28
| Итого: |  |  | 36423.33
188 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
189 | ул.Мира 93 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
190 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 1729.49 | 11,2-кв.м |  | 2026-07-08
| Итого: |  |  | 1729.49
191 | пр.Нахимова 24
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
192 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
| кв.10 | установка радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 18231.38 | 2-шт. |  | 2026-07-06
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 21366.48 | 4-м/п |  | 2026-07-06
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-4шт.,Ф25-2-шт. | по обращению | 17041.88 | 6-шт. |  | 2026-07-06
| кв.52 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 14231.8 | 3-м/п |  | 2026-06-15
| кв.28,33 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2717.47 | 1-шт. |  | 2026-07-20
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-07-20
| кв.1,5 | разборка/заделка пустот в перекрытий для раб.слесарей (монт.пена) | по обращению | 4997.56 | 8,4-м/п |  | 20,21.07.2026
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 31657.93 | 8-м/п |  | 2026-07-20
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,буртом,треугольниками | по обращению | 12171.3 | 2-м/п |  | 2026-07-20
|  | замена крана шарового Ф15-4шт.,Ф32 | по обращению | 9954.32 | 5-шт. |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 132965.83
193 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
194 | ул.Некрасова 41
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы |  | 148531.63 |  |  | 20.07-23.07.2026
| кровля | монтаж коньков из ондулина | по обращению | 26122.86 | 18-шт. |  | 2026-07-23
| кв.61 | ремонт балкона | по обращению | 3767.04 | 1-шт. |  | 2026-07-30
| Итого: |  |  | 178421.53
195 | ул.Некрасова 81
Текущий ремонт:
| кв.11 | вскрытие ниши из ПВХ панелей для раб.лесарей/герметизация м/эт.перекрытий монт.пеной | по обращению | 4431.41 | 6-м/п |  | 16,24.07.2026
| кв.7,10,11,14,15 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 246.93 |  |  | 2026-07-23
|  | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 36195.26 | 8-м/п |  | 2026-07-23
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 34146.49 | 6-м/п |  | 2026-07-23
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-23
| кв.11 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-07-29
| Итого: |  |  | 78585.05
196 | ул.Некрасова 83
Текущий ремонт:
| 3,4 под. | косметический ремонт | план | 545636.25 |  |  | 13.07.-17.07.2026
|  | перенавеска оконных решеток с ремонтом | план | 14545.31 | 4-шт. |  | 2026-07-20
|  | замена перил | план | 48935.37 | 55,2-м/п |  | 2026-07-21
|  | вышка телескопическая (снятие антенн)/заделка отверстий герметиком | план | 18389.26 | 3-маш.час |  | 25,26.07.2026
| Итого: |  |  | 627506.19
197 | ул.Некрасова 85
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
198 | ул.Первомайская 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
199 | ул.Первомайская 61 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.15,24 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 9831.26 | 4-шт. |  | 2026-07-29
| 7 под. | восстановление ливневки | по обращению | 17450.67 | 1-шт. |  | 2026-07-22
| Итого: |  |  | 27281.93
200 | ул.Попова 4 | [6 empty] | ТР | 3090596.27 | 200
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
201 | ул.Попова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
202 | ул.Попова 6а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
203 | ул.Попова 8
Текущий ремонт:
| кв.8,7 | замена оцинковки в ендовых/очистка от земли и мусора | по обращению | 16162.66 | 3,96-кв.м |  | 2026-07-08
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-07-08
| Итого: |  |  | 23162.66
204 | ул.Почтамтская 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
205 | ул.Почтамтская 23
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
206 | ул.Почтамтская 25
Текущий ремонт:
|  | ремонт балконного козырька над балконами (замена шифера) | по обращению | 40699.08 | 16,8-кв.м |  | 2026-07-01
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 26250 | 7,5-маш.час |  | 2026-07-01
| Итого: |  |  | 66949.08
207 | ул.Почтамтская 31
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
208 | ул.Почтамтская 33
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового фланцевого Ф80 | по обращению | 56175.93 | 4-шт. |  | 2026-07-02
| Итого: |  |  | 56175.93
209 | ул.Пролетарская 66 | [5 empty] | по согл.заяв.
Текущий ремонт:
| кв.16,20 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1458.45 |  |  | 2026-06-07
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 15238.83 | 4-м/п |  | 2026-06-07
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,бочатой | по обращению | 5747.99 | 1-м/п |  | 2026-06-07
|  | замена крана шарового Ф15-2шт.,1/2 с американкой | по обращению | 6500.5 | 3-шт. |  | 2026-06-07
| кв.20 кровля | герметизация прмыкания кровли к печной трубе | по обращению | 3124.38 | 8-м/п |  | 2026-07-22
| кв.51 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-14
| кровля | ремонт шифера на кровле | по обращению | 14085.88 | 10,5-кв.м |  | 2026-07-27
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 17500 | 5-маш.час |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 65015.1
210 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
| кв.49,46 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 984.08 |  |  | 2026-07-07
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7362.22 | 1-шт. |  | 2026-07-07
|  | замена участка канализации Ф110 с восстановителем раструба и сливом для унитаза | по обращению | 21041.29 | 7,55-м/п |  | 2026-07-07
|  | установка заглушки Ф110 и Ф50 | по обращению | 3864.45 | 2-шт. |  | 2026-07-07
| кв.18 | вскрытие шифера на кровле | по обращению | 6746.85 | 3-кв.м |  | 2026-07-20
| кв.50 | выпрямление примыкания к вент.трубе/герметизация по периметру | по обращению | 5772.08 | 5-м/п |  | 2026-07-20
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-07-20
| Итого: |  |  | 52770.97
211 | ул.Свердлова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
212 | ул.Свердлова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
213 | ул.Свердлова 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
214 | ул.Свердлова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
215 | ул.Свердлова 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
216 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 1003.25 | 6,5-кв.м |  | 2026-07-08
| Итого: |  |  | 1003.25
217 | ул.Свердлова 8
Текущий ремонт:
|  | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-07-07
|  | крепление сайдинга и ондулина | по обращению | 7795.46 | 7,6-кв.м |  | 2026-07-08
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-07-08
| Итого: |  |  | 14055.07
218 | ул.Свободы 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
219 | ул.Свободы 104
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
220 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
221 | ул.Свободы 141 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
222 | ул.Серова 13
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
223 | ул.Серова 15
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
224 | ул.Серова 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
225 | ул.Серова 19 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
226 | ул.Серова 23
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
227 | ул.Серова 65
Текущий ремонт:
| кровля | замена участка канализации Ф110 на кровле с отводами | по обращению | 5665.72 | 3-м/п |  | 2026-07-06
|  | герметизация примыкания трубы к кровле | по обращению | 1880.68 | 4-м/п |  | 2026-07-06
| кв.19 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 8905.47
228 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
| кв.39 | замена участка канализации Ф110 с ревизией | по обращению | 3982.78 | 1,6-м/п |  | 2026-07-08
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 1216.76 | 0,5-м/п |  | 2026-07-08
| кв.64 | установка радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 6274.5 | 1-шт. |  | 2026-07-13
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 10680.35 | 2-м/п |  | 2026-07-13
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф25 | по обращению | 8520.94 | 2-шт. |  | 2026-07-13
| Итого: |  |  | 30675.33
229 | ул.Советская 113/1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
230 | ул.Советская 113/2
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
231 | ул.Советская 113/3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
232 | ул.Советская 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
233 | ул.Советская 117 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
234 | ул.Советская 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
235 | ул.Советская 121 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.1 подпол | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами | по обращению | 14396.05 | 4-м/п |  | 2026-06-09
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2909.08 | 2-шт. |  | 2026-06-09
|  | замена цанги Ф15,сгона | по обращению | 1527.3 | 2-шт. |  | 2026-06-09
|  | вскрытие/зашивка деревянных полов для раб.слесарей | по обращению | 5564.34 | 2,8-кв.м |  | 09,10.07.2026
| Итого: |  |  | 24396.77
236 | ул.Советская 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
237 | ул.Советская 125
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
238 | ул.Советская 127 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1 эт. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-07-17
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-07-17
| Итого: |  |  | 1954.78
239 | ул.Трудовая 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.76 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 4221.98 | 2-шт. |  | 2026-07-07
| 5 под. | ремонт ливневки | по обращению | 2955.99 | 1-шт. |  | 2026-07-14
| подв. под 63 кв. | замена крана шарового Ф15 с ресьбой | по обращению | 1472.41 | 1-шт. |  | 2026-07-28
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 370.96 | 1,5-кв.м |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 9021.34
240 | ул.Угольщиков 79 | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
241 | ул.Угольщиков 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
242 | ул.Уральская 40
Текущий ремонт:
| 3 под. | ремонт ливневки | по обращению | 4312.52 |  |  | 2026-07-07
| Итого: |  |  | 4312.52
243 | ул.Чайковского 44а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
244 | ул.Чайковского 48-3,4 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
245 | ул.Чайковского 147
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
246 | ул.Челюскинцев 40
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
247 | ул.Фёдорова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
248 | ул.Фёдорова 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
249 | пер.Школьный 1 | [6 empty] | ТР | 377274.4 | 249
Текущий ремонт:
| 2,4 под. | герметизация стыков труб ливневки | по обращению | 5759.97 | 6-м/п |  | 07,08.07.2026
| чердак | соединение разошедшей ливневки | по обращению | 13116.16 | 6-м/п |  | 2026-07-27
| Итого: |  |  | 18876.13 |  |  |  | ТР | 4967508.14
[8 empty] | Итог | 4967508.14
Всего
| текущий ремонт : | 4967508.14
Итого
из них:
ЖЭУ
текущий ремонт :
| Итого | 1156037.85
из них:
ЖКО
текущий ремонт :
| Итого | 3811470.29