## отчет сентябрь
Согласовано:
Директор ООО "Управляющая
компания "Дом"
А.Ю.Пильников
| " " | 2026 г.
Отчёт
по выполнению плана текущего ремонта общего имущества жилого фонда
за сентябрь 2026 г.
№п/п | Адрес жилого дома | Наименование работ | Основание проведия работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества,руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",где размещен такой акт,при наличии подписанного акта.
1 | ул.8Марта 32 корпус 1,2,3,4
Текущий ремонт:
| подв.10 под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1736.19 | 1-шт. |  | 2026-09-03
| кв.48 | замена участка канализации Ф32 с отводами | по обращению | 7394.13 | 1,65-м/п |  | 2026-09-17
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1429.5 | 1-шт. |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 10559.82
2 | ул.8Марта 36
Текущий ремонт:
| кровля | герметизация примыкания к трубам вентшахт/штукатурка | по обращению | 48929.45 | 65,6-м/п |  | 21,22,23.09.2026
| Итого: |  |  | 48929.45
3 | ул.8Марта 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 2,3 под. | замена прожектора GAUSS-30 ВТ | по обращению | 3870.37 | 2-шт. |  | 2026-09-22
| кв.7 | ремонт оконных откосов | по обращению | 25126.52 | 5,04-кв.м |  | 2026-09-01
| Итого: |  |  | 28996.89
4 | ул.8Марта 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
5 | ул.8Марта 43
Текущий ремонт:
| кв.36 | замена трубы отопления на ПП 20 с муфтами | по обращению | 11917.02 | 2-м/п |  | 2026-09-09
|  | замена полотенцесушителя | по обращению | 12010.69 | 1-шт. |  | 2026-09-09
| подв. | замена крана шарового Ф15/материалы для ремонтных работ | по обращению | 3449.08 | 2-шт. |  | 14,25.09.2026
| кв.66 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-03
| Итого: |  |  | 28757.84
6 | ул.8Марта 44
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
7 | ул.8Марта 48
Текущий ремонт:
| кв.10 | замена трубы ХВС на ПП 25 с муфтами и ресьбой 3/4 | по обращению | 5977.81 | 1-м/п |  | 2026-09-04
| Итого: |  |  | 5977.81
8 | ул.8Марта 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
9 | ул.8Марта 52
Текущий ремонт:
| цоколь | ремонт цоколя (перетирка,окраска) | по обращению | 101630.3 | 25-кв.м |  | 04.09-15.09.2026
| карниз | ремонт карниза (штукатурка,перетирка) | по обращению | 33414.27 | 8-кв.м |  | 04.09-15.09.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 04.09-15.09.2026
| Итого: |  |  | 142044.57
10 | ул.8Марта 54 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
11 | ул.8Марта 56
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
12 | ул.8Марта 58
Текущий ремонт:
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 5550.74 | 2-шт. |  | 14,17.09.2026
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | по обращению | 2207.93 | 12-м/п |  | 2026-09-14
| Итого: |  |  | 7758.67
13 | ул.8Марта 60
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
14 | ул.8Марта 66 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.39,59 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2761.39 | 2-шт. |  | 16,22.09.2026
| соцзащита | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 12652.87 | 3-м/п |  | 2026-09-16
|  | замена крана шарового Ф15 с бочатой | по обращению | 1473.5 | 1-шт. |  | 2026-09-16
|  | замена участка канализации Ф110 с ревизией и сливом для унитаза | по обращению | 13112.61 | 5,8-м/п |  | 2026-09-16
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 5505.42 | 1-шт. |  | 2026-09-16
|  | запенивание пустот в перекрытии/бетонирование пола у унитаза после раб.слесарей | по обращению | 3060.74 | 6-м/п |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 38566.53
15 | ул.8Марта 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.49,82 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2761.39 | 2-шт. |  | 10,16.09.2026
| кв.133 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 4835.62
16 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
| кв.55,4 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2762.1 | 2-шт. |  | 01.09.09.2026
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 7149.51 | 5-шт. |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 9911.61
17 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
18 | ул.8Марта 79
Текущий ремонт:
| кв.43 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-01
| Итого: |  |  | 1381.05
19 | ул.9Мая 1
Текущий ремонт:
| под. | установка радиатора на биметалл-4 секции | по обращению | 5232.32 | 1-шт. |  | 2026-09-11
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 3605.9 | 0,5-м/п |  | 2026-09-11
| Итого: |  |  | 8838.22
20 | ул.9Мая 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
21 | ул.9Мая 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| под. | монтаж радиатора на биметалл-4 секции | по обращению | 5232.32 | 1-шт. |  | 2026-09-11
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 3605.9 | 0,5-м/п |  | 2026-09-11
| кв.9 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4442.09 | 1-м/п |  | 2026-09-22
| Итого: |  |  | 13280.31
22 | ул.Горняков 39 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ПНД Ф63 с муфтами,угольниками | по обращению | 32688.89 | 11-м/п |  | 2026-09-01
| подв.ввод | замена трубы ПНД Ф32 с муфтами,угольниками | по обращению | 26739.46 | 11-м/п |  | 2026-09-08
|  | замена крана шарового Ф25 с прокладками | по обращению | 2851.9 | 1-шт. |  | 2026-09-08
| 1 подв. | ремонт ступеней спуска в подвал | по обращению | 3715.58 |  |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 65995.83
23 | ул.Горняков 40
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ПНД Ф63 с муфтами,угольниками | по обращению | 20059.4 | 6-м/п |  | 2026-09-01
|  | замена трубы ПНД Ф32 с муфтами,угольниками | по обращению | 31339.17 | 13-м/п |  | 2026-09-01
| подв.ввод | замена крана шарового 3/4-3шт.,с муфтой и угольником | по обращению | 7549.97 | 3-шт. |  | 2026-09-08
|  | проведение земельных работ (закопали ранее выкопанное) | по обращению | 2119.36 |  |  | 2026-09-16
| 2 подв. | разборка деревянного сарая для раб.слесарей | по обращению | 2927.19 |  |  | 2026-09-02
| Итого: |  |  | 63995.09
24 | пр.Декабристов 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
25 | ж/д посёлок 9 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
26 | ул.Карпинского 13
Текущий ремонт:
| подв.под 2 под. | замена трубы отопления 3/4 (сталь,сварка) с отводом | по обращению | 5078.26 | 3-м/п |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 5078.26
27 | ул.Карпинского 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
28 | ул.Карпинского 18 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
29 | ул.Карпинского 19
Текущий ремонт:
| 2 под. | замена светильника уличного 50ВТ | по обращению | 4446.94 | 1-шт. |  | 2026-09-23
| 1,2 под. | замена фотореле | по обращению | 2665.61 | 2-шт. |  | 01,23.09.2026
|  | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | по обращению | 2207.93 | 12-м/п |  | 2026-09-14
|  | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 5550.74 | 2-шт. |  | 14,18.09.2026
| Итого: |  |  | 14871.22
30 | ул.Карпинского 20
Текущий ремонт:
| ВРУ | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-08-31
| Итого: |  |  | 1381.05
31 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
| 1 под. | ремонт стены в подъезде (оштукатуривание,перетирка) | по обращению | 11084.17 | 2-кв.м |  | 2026-09-09
| подв. | устройство опалубки для заливки площадки спуска в подвал/бетонирование | по обращению | 19708.14 |  |  | 18,21.09.2026
| Итого: |  |  | 30792.31
32 | ул.Карпинского 24
Текущий ремонт:
| 1,2 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 5550.74 | 2-шт. |  | 2026-09-04
| подв. | ремонт подв.двери (сварка) крепление дверного навеса | по обращению | 3072.56 |  |  | 2026-09-22
| кв.18 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами и радиаторной пробкой | по обращению | 5554.42 | 1-м/п |  | 2026-09-25
| Итого: |  |  | 14177.72
33 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
| 2 под.+тамбур | косметический ремонт (потолок,стены) | по обращению | 30598.18 |  |  | 07,14.09.2026
| Итого: |  |  | 30598.18
34 | ул.Карпинского 28 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
35 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2950.82 | 2-шт. |  | 2026-09-14
| Итого: |  |  | 2950.82
36 | ул.Ким 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.9 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 20658.01 | 4-м/п |  | 2026-09-15
|  | замена радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 14716.51 | 1-шт. |  | 2026-09-15
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.Ф25 | по обращению | 8617.81 | 3-шт. |  | 2026-09-15
| Итого: |  |  | 43992.33
37 | ул.Клубная 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
38 | ул.Колхозная 43
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
39 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
| кв.48 | замена участка канализации Ф110 с переходом и сливом для унитаза | по обращению | 8084.78 | 2,7-м/п |  | 2026-09-08
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7443.06 | 1-шт. |  | 2026-09-08
|  | замена патрубка компенсионного Ф50 | по обращению | 1494.06 | 1-шт. |  | 2026-09-08
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1705.28 | 1-шт. |  | 2026-09-14
| кв.37 | замена участка канализации Ф50 с обратным клапаном | по обращению | 2783.4 | 0,65-м/п |  | 2026-09-11
| кв.1 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-15
| 1 подв. | замена трубы отопления Ф32 (сталь,сварка) | по обращению | 1543.51 | 1,07-м/п |  | 2026-09-22
| Итого: |  |  | 24435.14
40 | ул.Коммунаров 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
41 | ул.Куйбышева 32
Текущий ремонт:
| 4 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-24
| кв.38 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 962.47 |  |  | 2026-09-18
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом и ревизией | по обращению | 14141.76 | 5,55-м/п |  | 2026-09-18
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 2813.17 | 1-м/п |  | 2026-09-18
| Итого: |  |  | 20692.34
42 | ул.Куйбышева 34
Текущий ремонт:
| кв.11 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-01
| 2,3 под. | ремонт козырька (бетонирование,штукатурка)/установка опалубки | по обращению | 14613.16 | 11,75-кв.м |  | 28,29.09.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 45500 | 13-маш.час |  | 28,29.09.2026
| кв.14 | разбивка строит.швов/герметизация монт.пеной и церезитом | по обращению | 19773.37 | 15-м/п |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 81267.58
43 | ул.Куйбышева 36
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
44 | ул.Куйбышева 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
45 | ул.Куйбышева 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
46 | ул.Куйбышева 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
47 | ул.Куйбышева 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
48 | ул.Ленина 46
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
49 | ул.Ленина 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
50 | ул.Ленина 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 2 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 2774.94
51 | ул.Ленина 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.4 | замена шифера/переборка на кровле и оцинковки в ендовых (слух.окна) | по обращению | 14573.12 | 9-кв.м |  | 2026-09-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 19823.12
52 | ул.Ленина 82 | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
53 | ул.Ленина 82а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
54 | ул.Ленина 84
Текущий ремонт:
| кв.6 | ремонт ендовых | по обращению | 4316.73 |  |  | 2026-09-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 9566.73
55 | ул.Ленина 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
56 | ул.Ленина 88а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
57 | ул.Ленина 91 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
58 | ул.Ленина 98 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
59 | ул.Ленина 99
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
60 | ул.Ленина 100 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
61 | ул.Ленина 100а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
62 | ул.Ленина 101
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
63 | ул.Ленина 103 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
64 | ул.Ленина 105
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
65 | ул.Ленина 107
Текущий ремонт:
| карниз | ремонт карниза (зашивка доской) | по обращению | 2665.87 | 2,7-кв.м |  | 2026-09-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 7915.87
66 | ул.Ленина 109 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.3 | монтаж вентиляционного канала/проверка вентиляции | по обращению | 25146.38 |  |  | 2026-09-07
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-09-07
| Итого: |  |  | 28646.38
67 | ул.Ленина 110
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 16049.48 | 11-шт. |  | 08,30.09.2026
| 6 под. | ремонт козырька (бетонирование,штукатурка)/установка опалубки | по обращению | 26795.06 |  |  | 24,25,28,29.09.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 35000 | 10-маш.час |  | 24,25,28,29.09.2026
| Итого: |  |  | 77844.54
68 | ул.Ленина 111 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
69 | ул.Ленина 113
|  | ремонт крыльца (бетонирование,железнение)/установка трапа | по обращению | 20624.7 | 5,5-кв.м |  | 23,24.09.2026
| Итого: |  |  | 20624.7
70 | ул.Ленина 114
Текущий ремонт:
| кв.42 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 9936.69 | 2-м/п |  | 2026-09-02
| подв. | замена крана шарового Ф15-16шт.,Ф32-2шт.,Ф25 | по обращению | 30738.88 | 19-шт. |  | 08,30.09.2026
| кв.41 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1808.65 | 1-шт. |  | 2026-09-09
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 6952.62 | 2,35-м/п |  | 2026-09-09
| кв.59 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 19199.15 | 4-м/п |  | 2026-09-09
| 12 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-17
| 1 узел | замена крана шарового Ф25-4шт с муфтой,футоркой,ресьбой,Ф15 | по обращению | 11546.69 | 5-шт. |  | 2026-09-21
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 19540.77 | 4-м/п |  | 2026-09-21
| кв.122 | установка радиатора на биметалл-6 и 12 секций | по обращению | 12738.33 | 2-шт. |  | 2026-09-21
|  | замена крана шарового 3/4-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 16753.88 | 6-шт. |  | 2026-09-21
| кв.58 | замена трубы ГВС на ПП 32 с муфтами,американкой | по обращению | 4123.28 | 1-м/п |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 136113.88
71 | ул.Ленина 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
72 | ул.Ленина 117
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
73 | ул.Ленина 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
74 | ул.Ленина 120
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
75 | ул.Ленина 121 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
76 | ул.Ленина 122
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
77 | ул.Ленина 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
78 | ул.Ленина 124
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
79 | ул.Лермонтова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
80 | ул.Лермонтова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
81 | ул.Лермонтова 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
82 | ул.Лермонтова 7 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
83 | ул.Лермонтова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
84 | ул.Лермонтова 9
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
85 | ул.Лермонтова 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
86 | ул.Лермонтова 11
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
87 | ул.Лермонтова 12
Текущий ремонт:
| кв.4 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами и радиаторной пробкой | по обращению | 5817.71 | 1-м/п |  | 2026-09-26
| Итого: |  |  | 5817.71
88 | ул.Лермонтова 13а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
89 | ул.Лермонтова 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.52 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 32481 | 6-м/п |  | 2026-09-07
|  | замена радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 26848.97 | 2-шт. |  | 2026-09-07
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-6шт.,Ф25-3шт. | по обращению | 25853.4 | 9-шт. |  | 2026-09-07
| кв.109 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 4296.87 | 2-шт. |  | 2026-09-14
| кв.83 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-14
| кв.1 | установка заглушки на трубу ХВС | по обращению | 2745.78 | 1-шт. |  | 2026-09-26
| Итого: |  |  | 93607.07
90 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
| подв. | установка хомута ремонтного на трубу ХВС | по обращению | 555.28 | 1-шт. |  | 2026-09-24
| Итого: |  |  | 555.28
91 | ул.Лесопильная 59
Текущий ремонт:
| 2 под. | закрепление примыкания к вент.шахтам/пропенивание/герметизация | по обращению | 23761.37 | 16-м/п |  | 2026-09-30
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 30761.37
92 | ул.Лесопильная 61
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
93 | ул.Лесопильная 63
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
94 | ул.Лесопильная 67
Текущий ремонт:
| 2 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-15
| Итого: |  |  | 2774.94
95 | ул.Лесопильная 69
Текущий ремонт:
| кв.54 | замена участка канализации Ф110 с крестовиной | по обращению | 9535 | 3,35-м/п |  | 2026-09-15
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 1381.44 | 0,6-м/п |  | 2026-09-15
| 2 под.чердак | монтаж решеток на чердачные окна | по обращению | 3153.15 | 5-шт. |  | 2026-09-07
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 8750 | 2,5-маш.час |  | 2026-09-07
| кв.46,49 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 962.47 |  |  | 2026-09-23
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом и ревизией | по обращению | 17249.04 | 6,15-м/п |  | 2026-09-23
| кв.69 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-29
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 7149.51 | 5-шт. |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 50254.84
96 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
| кв.26 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-25
| Итого: |  |  | 2074.23
97 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы | план | 28970.21 |  |  | 21,22.09.2026
| Итого: |  |  | 28970.21
98 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
| кв.23 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 21027.62 | 4-м/п |  | 2026-09-16
|  | замена радиатора на биметалл-10 и 6 секций | по обращению | 23728.06 | 2-шт. |  | 2026-09-16
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой и ресьбой-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 16770.86 | 6-шт. |  | 2026-09-16
| кв.30 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками | по обращению | 14603.86 | 3-м/п |  | 2026-09-18
| Итого: |  |  | 76130.4
99 | ул.Луначарского 32 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | монтаж балясины на перила | по обращению | 1863.06 | 1-шт. |  | 2026-08-27
| кровля | ремонт кровли (заделка отверстия из оцинкованной стали)/замена шифера | по обращению | 2692.14 | 1,5-кв.м |  | 11,22.09.2026
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-09-22
| подв. | герметизация ввода отопления мин.ватой Тисма,монт.пеной и пенопластом | по обращению | 20984.46 |  |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 29039.66
100 | ул.Луначарского 34 | [7 empty] | ТР | 1373362.13 | 100
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
101 | ул.Луначарского 58
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
102 | ул.Луначарского 59
Текущий ремонт:
| чердак | установка заглушки на трубу отопления 3/4 | по обращению | 2174.7 | 1-шт. |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 2174.7
103 | ул.Луначарского 60 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
104 | ул.Луначарского 61
Текущий ремонт:
| кв.8 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 2074.23
105 | ул.Луначарского 63 | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
106 | ул.Луначарского 65
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
107 | ул.Луначарского 65а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
108 | ул.Луначарского 70 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.18 | ремонт системы отопления (подвод к радиатору) | по обращению | 1981.92 |  |  | 2026-09-16
| Итого: |  |  | 1981.92
109 | ул.Луначарского 72 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
110 | ул.Луначарского 74
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
111 | ул.Луначарского 74а
Текущий ремонт:
| 2 подв. | замена трубы отопления Ф40 (сталь/сварка) | по обращению | 1713.67 | 1,07-м/п |  | 2026-09-25
|  | замена трубы отопления Ф32 (сталь/сварка) | по обращению | 4237.19 | 3,21-м/п |  | 2026-09-25
| Итого: |  |  | 5950.86
112 | ул.Луначарского 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
113 | ул.Луначарского 77
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
114 | ул.Луначарского 78 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
115 | ул.Луначарского 78а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.20 | замена трубы отопления Ф25 (сталь,сварка) | по обращению | 6517.98 | 3-м/п |  | 2026-09-28
|  | замена крана шарового Ф15 с ресьбой и муфтой | по обращению | 10803.14 | 6-шт. |  | 2026-09-28
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 10815.51 | 2-м/п |  | 2026-09-28
|  | замена радиатора на биметалл-7 секций | по обращению | 10269.17 | 1-шт. |  | 2026-09-28
| кв.14,12,24 | замена ондулина на кровле | по обращению | 14865.66 | 5,6-кв.м |  | 2026-09-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 58521.46
116 | ул.Луначарского 79
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
117 | ул.Луначарского 79а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
118 | ул.Луначарского 82
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
119 | ул.Луначарского 83
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
120 | ул.Луначарского 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
121 | ул.Луначарского 90а
Текущий ремонт:
| кв.9 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-07
| чердак | изолировка труб отопления "Энергофлекс" Ф42,Ф54 | по обращению | 28133.18 | 39,6-м/п |  | 2026-05-06
| Итого: |  |  | 29514.23
122 | ул.Луначарского 92 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| чердак | изолировка труб отопления "Энергофлекс" Ф64 | по обращению | 19042.16 | 22-м/п |  | 2026-05-07
| тамбур | ремонт пола (брус,доска,плинтуса) | по обращению | 26624.04 | 4,8-кв.м |  | 25,26.09.2026
| Итого: |  |  | 45666.2
123 | ул.Луначарского 94
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
124 | ул.Луначарского 112
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ГВС Ф57 с отводом | по обращению | 12723.76 | 6-м/п |  | 2026-09-10
| тамбур | демонтаж деревянного пола в тамбуре | по обращению | 510.37 | 1-кв.м |  | 2026-09-10
| Итого: |  |  | 13234.13
125 | ул.Луначарского 114
Текущий ремонт:
| 2 подв. | замена трубы отопления Ф89 (сталь,сварка) | по обращению | 81308.04 | 28-м/п |  | 2026-09-01
|  | замена крана шарового Ф15,Ф25 | по обращению | 3911.43 | 2-шт. |  | 2026-09-01
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4602.65 | 1-м/п |  | 2026-09-01
| подв. | замена крана шарового Ф15-5шт.,3/4 | по обращению | 10539.14 | 7-шт. |  | 08,21.09.2026
| подв.под 61 кв. | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4602.65 | 1-м/п |  | 2026-09-11
|  | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 9305.23 | 6-шт. |  | 2026-09-11
| 1 подв. | замена крана шарового Ф15-2шт.,Ф25-2шт. ,американок Ф32-4шт. и тройника Ф32-2шт. | по обращению | 18603.83 | 4-шт. |  | 15,22.09.2026
| кв.47 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-14
| кв.15 | замена трубы ГВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 4541.28 | 1-м/п |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 138795.3
126 | ул.Луначарского 123
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ПНД Ф63 с муфтами | по обращению | 18171.45 | 6-м/п |  | 2026-09-01
|  | замена трубы ПНД Ф32 с муфтами | по обращению | 71440.82 | 30-м/п |  | 2026-09-01
| Итого: |  |  | 89612.27
127 | ул.Луначарского 124 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.56 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 9948.04 | 2-м/п |  | 2026-09-07
|  | замена радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 14716.51 | 1-шт. |  | 2026-09-07
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25 | по обращению | 8617.81 | 3-шт. |  | 2026-09-07
| кв.24 | замена прокладок Ф25 на трубе отопления | по обращению | 1410.1 | 2-шт. |  | 2026-09-15
| кв.21,63 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2761.39 | 1-шт. |  | 10,23.09.2026
|  | замена авт.выключателя "IEK" ВА47-29 2 Р 40А | по обращению | 8402.29 | 2-шт. |  | 10,23.09.2026
| кв.21 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 17802.68 | 4-м/п |  | 2026-09-23
|  | замена трубы отопления на ПП 20 с муфтами | по обращению | 16000.32 | 4-м/п |  | 2026-09-23
|  | замена полотенцесушителя | по обращению | 10354.35 | 1-шт. |  | 2026-09-23
| кв.11 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4890.98 | 1-м/п |  | 2026-09-21
|  | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 16862.04 | 1-шт. |  | 2026-09-21
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25 | по обращению | 8376.49 | 3-шт. |  | 2026-09-21
| кв.80 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-26
| кв.64 | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 4641.06 | 1-м/п |  | 2026-09-29
|  | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1900.26 | 1-шт. |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 128758.55
128 | ул.Луначарского 126
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
129 | ул.Луначарского 128
Текущий ремонт:
| кв.79 | замена крана шарового Ф25 с американкой,муфтами,угольниками,тройниками | по обращению | 5644.9 | 1-шт. |  | 2026-09-02
| подв. | разборка перекрытий/копка грунта/засыпка для раб.слесарей | по обращению | 36829.16 |  |  | 02,14.09.2026
| подв.ввод | замена трубы ГВС Ф89 с фланцами-3шт. | по обращению | 7736.44 | 1-м/п |  | 2026-09-02
|  | замена крана шарового фланцевого Ф50 | по обращению | 6783.74 | 1-шт. |  | 2026-09-02
| подв. | замена трубы ХВС Ф50 с фланцем,ресьбой,муфтами Ф63,Ф50 | по обращению | 10735.15 | 1-м/п |  | 2026-09-02
|  | замена крана шарового Ф15-10шт,3/4,Ф25-2шт. | по обращению | 21253.03 | 13-шт. |  | 07,14.09.2026
|  | замена муфт ПП Ф25 | по обращению | 3471.93 | 3-шт. |  | 2026-09-07
| 2 подв. | замена крана шарового Ф15-2шт.,фланцевого Ф50 с фланцем и ресьбой | по обращению | 10750.52 | 3-шт. |  | 2026-09-08
|  | замена муфты Ф63 с угольниками ПНД | по обращению | 4956.26 | 3-шт. |  | 2026-09-08
| кв.15,18 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 962.47 |  |  | 2026-09-17
|  | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 4103.71 | 1,25-м/п |  | 2026-09-17
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 1755.98 | 0,75-м/п |  | 2026-09-17
| кв.89 | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 3649.94 | 2-шт. |  | 2026-09-24
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 5823.88 | 1-м/п |  | 2026-09-24
| 3,4,5 под. | ремонт ливневой канализации Ф110 с переходами/герметизация стыков монт.пеной | по обращению | 148812.56 | 43,5-м/п |  | 01,02,03.09.2026
| Итого: |  |  | 273269.67
130 | ул.Луначарского 128а
Текущий ремонт:
| отмостка | ремонт отмостки (бетонирование) | по обращению | 16537.07 |  |  | 08,08.09.2026
| Итого: |  |  | 16537.07
131 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
| 3 под. | обрамление крыльца | по обращению | 6881.34 |  |  | 2026-09-03
|  | монтаж поручня и урны-2шт. | по обращению | 5509.37 |  |  | 2026-09-03
| кровля | вышка телескопическая (поднятие материалов и оборудования) | по обращению | 5408.27 | 1-маш.час. |  | 2026-09-30
| кв.120 | замена трубы отопления на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5506.92 | 1-м/п |  | 2026-09-22
| Итого: |  |  | 23305.9
132 | ул.М-Горького 2
Текущий ремонт:
| 1,2 под. | устройство трапов/бетонирование подъездных крылец | по обращению | 19733.39 | 12-кв.м |  | 29,30.09.2026
| Итого: |  |  | 19733.39
133 | ул.М-Горького 2а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
134 | ул.М-Горького 4
Текущий ремонт:
| кровля | изготовление/монтаж колпаков на печные трубы | по обращению | 15703.74 | 2-шт. |  | 2026-09-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-09-24
| Итого: |  |  | 20953.74
135 | ул.М-Горького 4а | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
136 | ул.М-Горького 6 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
137 | ул.М-Горького 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
138 | ул.М-Горького 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
139 | ул.М-Горького 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
140 | ул.М-Горького 13 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 7 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-23
| 13 под. | демонтаж арматуры на крыльце | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-09-17
| 12 подв. 12 под сборки | замена крана шарового Ф15-5шт.,3/4-2шт.,Ф25-5шт.,с муфтами Ф25-2шт. | по обращению | 25524.06 | 12-шт. |  | 2026-09-22
| подв.под 7 под. | установка хомута ремонтного на трубу ХВС | по обращению | 1364.97 | 1-шт. |  | 2026-09-23
| Итого: |  |  | 31572.24
141 | ул.М-Горького 14а | [5 empty] | по согл.
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 250.69 | 1-кв.м |  | 2026-09-24
| Итого: |  |  | 250.69
142 | ул.М-Горького 29
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
143 | ул.Малышева 2б
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
144 | ул.Малышева 16
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
145 | ул.Малышева 20
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
146 | ул.Малышева 45
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
147 | ул.Малышева 47
Текущий ремонт:
| кв.7 | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1959.31 | 1-шт. |  | 2026-09-01
| Итого: |  |  | 1959.31
148 | ул.Малышева 49 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
149 | ул.Мира 4
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2950.82 | 2-шт. |  | 2026-09-07
| кровля | ремонт кровли (проливка швов,примыкания к стене битомом/проклейка бикроста) | по обращению | 1445.78 | 4,96-кв.м |  | 2026-09-30
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 14896.6
150 | ул.Мира 6 корпус 1,2,3
Текущий ремонт:
| кв.68 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-03
| подв. под 7 под. | замена крана шарового 3/4, Ф15 | по обращению | 6021.33 | 4-шт. |  | 2026-09-24
| кв.104 | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25-1шт. | по обращению | 8376.49 | 3-шт. |  | 2026-09-29
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 9296.44 | 2-м/п |  | 2026-09-29
|  | замена радиатора на биметалл-6 секций | по обращению | 7857.12 | 1-шт. |  | 2026-09-29
| Библиотека | разбивка/герметизация строительных швов монт.пеной | по обращению | 44759.6 | 35-м/п |  | 01,03,04.09.2026
| кв.158,159 | ремонт кровли балконных козырьков (проливка битумом,наклейка швов бикроста)/очистка-вывоз мусора | по обращению | 18714.89 | 20,42-кв.м |  | 2026-09-25
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 28000 | 8-маш.час |  | 2026-09-25
| Итого: |  |  | 124406.92
151 | ул.Мира 8
Текущий ремонт:
| кв.27 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками | по обращению | 10629.2 | 2-м/п |  | 2026-09-17
|  | замена радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 14496.62 | 1-шт. |  | 2026-09-17
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой 2-шт.,Ф25 | по обращению | 8376.49 | 3-шт. |  | 2026-09-17
| подв. | материалы под сварку (муфта,ресьба) | по обращению | 288.02 | 2-шт. |  | 2026-09-23
| подв.под 6 под | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками | по обращению | 4194.6 | 1-м/п |  | 2026-09-24
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2860.05 | 2-шт. |  | 2026-09-24
| кв.21 | разбивка/герметизация строительных швов монт.пеной | по обращению | 20951.06 | 15-м/п |  | 01,03.09.2026
| Итого: |  |  | 61796.04
152 | ул.Мира 14
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
153 | ул.Мира 30
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
154 | ул.Мира 36а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
155 | ул.Мира 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
156 | ул.Мира 38а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
157 | ул.Мира 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
158 | ул.Мира 42 | [5 empty] | по согл.
| 3 под. | ремонт пола в тамбуре (доска) | по обращению | 6172.66 | 1,6-кв.м |  | 2026-09-23
|  | ремонт тамбурной двери (подгонка/прострожка)/герметизация дверных навесов-пустот монт.пеной | по обращению | 10695.91 | 1-шт. |  | 2026-09-23
| Итого: |  |  | 16868.57
159 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
| 4 под.5 этаж | ремонт подъезда на 5 этаже | по обращению | 9508.84 | 4,3-кв.м |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 9508.84
160 | ул.Мира 45а
Текущий ремонт:
| кв.31,43 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 9419.76 | 3,2-м/п |  | 15,22.09.2026
| Итого: |  |  | 9419.76
161 | ул.Мира 47
Текущий ремонт:
| кв.15,16,17,18 | ремонт блока квартир (перетирка,штукатурка,окраска) | по обращению | 105145.17 | 58,6-кв.м |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 105145.17
162 | ул.Мира 49
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
163 | ул.Мира 50а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
164 | ул.Мира 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.13 | замена шифера на кровле/перемонтаж примык.к вент.шахте | по обращению | 7166.37 | 3-кв.м |  | 2026-09-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-09-24
| Итого: |  |  | 10666.37
165 | ул.Мира 53
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
166 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
167 | ул.Мира 54а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
168 | ул.Мира 56 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 4 под. | крепление металл.дверной коробки (сварка) | по обращению | 5178.87 | 1-компл. |  | 2026-09-21
|  | крепление водостока | по обращению | 4583.9 | 6-м/п |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 9762.77
169 | ул.Мира 57
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
170 | ул.Мира 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
171 | ул.Мира 62 корпус 1,2
Текущий ремонт:
| кв.6,7 | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,опорами,угольниками | по обращению | 18391.92 | 3-м/п |  | 01,07.09.2026
| подв. | установка хомута ремонтного на трубу ХВС | по обращению | 742.02 | 1-шт. |  | 2026-09-01
| 8 под.подв. | изготовление кирпичных столбиков в подв.под канал.трубы | по обращению | 1936.53 |  |  | 2026-09-02
| ВРУ,кв.72 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2761.39 | 2-шт. |  | 04,07.09.2026
|  | замена предохранителей 63А | по обращению | 1116.51 | 1-шт. |  | 2026-09-04
| кв.18 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 36398.55 | 8-м/п |  | 2026-09-17
|  | установка радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 12245.78 | 2-шт. |  | 2026-09-17
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой и ресьбой-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 16821.82 | 6-шт. |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 90414.52
172 | ул.Мира 64 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
173 | ул.Мира 65
Текущий ремонт:
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 377 | 1,5-кв.м |  | 2026-09-03
| кв.14 | герметизация примыкания кровли к вент.трубе | по обращению | 3370.27 | 2-м/п |  | 2026-09-15
| 2 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-08-27
|  | установка сжима | по обращению | 604.96 | 1-шт. |  | 2026-08-27
|  | замена провода АПВ 6 | по обращению | 474.44 | 1-м/п |  | 2026-08-27
| 1 под | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-22
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-22
| кровля | герметизация примыкания к печным трубам/ремонт шифера | по обращению | 20038.22 | 38-м/п |  | 2026-09-22
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час |  | 2026-09-22
| Итого: |  |  | 40901.93
174 | ул.Мира 65а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
175 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
| кв.59 | замена участка канализации Ф110 с переходом,крестовиной и сливом для унитаза | по обращению | 11987.86 | 3,9-м/п |  | 2026-09-09
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 14624.54 | 6,15-м/п |  | 2026-09-09
| кв.46 | замена ондулина/герметизация примыкания к печным трубам | по обращению | 17477.34 | 8,4-кв.м |  | 2026-09-22
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час |  | 2026-09-22
| Итого: |  |  | 54589.74
176 | ул.Мира 67
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
177 | ул.Мира 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.61 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-04
| кв.31 | герметизация примыкания кровли к печной трубе | по обращению | 14889.92 | 36-м/п |  | 2026-09-24
|  | демонтаж/монтаж ондулина для монтажа конька (5шт.) | по обращению | 9560.11 | 5-шт. |  | 2026-09-30
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 24,30.09.2026
| чердак | закрытие слуховых окон на чердаке | по обращению | 1412.28 |  |  | 2026-09-30
| кв.46 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-23
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2860.05 | 2-шт. |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 46177.64
178 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
| 1 подв. | установка хомута ремонтного Ф50 | по обращению | 533.02 | 1-шт. |  | 2026-09-11
| 3,6 под.тамбура | косметический ремонт | по обращению | 27677.98 |  |  | 2026-09-09
| подв. | замена крана шарового 3/4-4шт.,Ф15-2шт. | по обращению | 9182.7 | 6-шт. |  | 27,29.09.2026
| Итого: |  |  | 37393.7
179 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
180 | ул.Мира 74 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.51 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,американками,радиаторной пробкой | по обращению | 20069.46 | 4-м/п |  | 2026-09-14
| кв.34,32 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 250.47 |  |  | 2026-09-15
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 19108.95 | 4-м/п |  | 2026-09-15
| 4 под.+1,2,3,4,5,6 под.тамбура | ремонт стены в под./косметический ремонт тамбуров | план | 127279.45 |  |  | 2026-09-14
| 4 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-12
| 6 под. | монтаж двери на тех.кладовку | по обращению | 6352.12 | 1-шт. |  | 2026-09-18
| кв.71 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3499.28 | 2-шт. |  | 2026-09-16
| Итого: |  |  | 179334.67
181 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
| кв.81,85 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 998.24 |  |  | 2026-09-09
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом,крестовиной,хомутами | по обращению | 16177.02 | 5,45-м/п |  | 2026-09-09
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 1741.39 | 0,85-м/п |  | 2026-09-09
|  | установка заглушек Ф50,Ф110 | по обращению | 3925.82 | 2-шт. |  | 2026-09-09
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7443.06 | 1-шт. |  | 2026-09-09
| кв.49 | замена крана шарового Ф15 со штуцером,угольником | по обращению | 4076.91 | 2-шт. |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 34362.44
182 | ул.Мира 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.9 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 25950 | 17,3-м/п |  | 2026-09-15
| 3 подв. | изготовление/монтаж нового дверного блока | по обращению | 17962.05 | 1-компл. |  | 17,18.09.2026
| Итого: |  |  | 43912.05
183 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
| кв.24 | замена участка канализации Ф110 с переходом,ревизией,сливом для унитаза | по обращению | 19984.12 | 6,8-м/п |  | 2026-09-07
|  | установка заглушки Ф50,Ф110/замена патрубка компенсионного Ф50 | по обращению | 5419.88 | 3-шт. |  | 2026-09-07
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7443.06 | 1-шт. |  | 2026-09-07
| подв. | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 14782.77 | 10-шт. |  | 14,27.09.2026
| кв.16 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 5296.2 | 1,85-м/п |  | 2026-09-17
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7138.12 | 1-шт. |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 60064.15
184 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4 под.тамбура | косметический ремонт | план | 68334.64 |  |  | 2026-09-18
| 3 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-14
| кровля | монтаж ондул.конька | по обращению | 5030.98 | 4-шт. |  | 2026-09-30
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 79640.56
185 | ул.Мира 84
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
186 | ул.Мира 85
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
187 | ул.Мира 87
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15-5шт.,3/4-5шт. | по обращению | 15372.3 | 10-шт. |  | 14,29.09.2026
| Итого: |  |  | 15372.3
188 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
189 | ул.Мира 93 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.28 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 6009.11 | 1-м/п |  | 2026-09-14
| подв.сборки под 3 под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 4427.05 | 3-шт. |  | 2026-09-14
| кв.20,9 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 119850 | 79,9-м/п |  | 2026-09-15
| кв.19 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 10835.12 | 2-м/п |  | 2026-09-24
|  | демонтаж/монтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 5849.54 | 1-шт. |  | 2026-09-24
| Итого: |  |  | 146970.82
190 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 3252.14 | 2-шт. |  | 2026-09-14
| Итого: |  |  | 3252.14
191 | пр.Нахимова 24
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 7149.51 | 5-шт. |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 7149.51
192 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
| 4 под. | замена кабеля АВВГ 2*2,5 | по обращению | 2207.93 | 12-м/п |  | 2026-09-13
| кв.57 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-13
| кв.39 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 22241.76 | 4-м/п |  | 2026-09-17
|  | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 31714.32 | 2-шт. |  | 2026-09-17
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 16753.88 | 6-шт. |  | 2026-09-17
| подв. | замена крана шарового Ф15,3/4 с муфтами и тройниками | по обращению | 3010.71 | 2-шт. |  | 2026-09-27
| кв.47 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 5129.91 | 1-м/п |  | 2026-09-30
|  | замена крана шарового Ф15 с ресьбой и муфтой | по обращению | 2037.62 | 1-шт. |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 84477.18
193 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
| 1,2,3,4 под. | окраска входных металлических дверей | по обращению | 21285.42 | 10,08-кв.м |  | 2026-09-07
| кв.47,50 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1202.73 |  |  | 2026-09-23
|  | замена участка канализации Ф110 с крестовиной и хомутом и заглушкой | по обращению | 12345.12 | 3,6-м/п |  | 2026-09-23
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 10844.02 | 2-м/п |  | 2026-09-23
| Итого: |  |  | 45677.29
194 | ул.Некрасова 41
Текущий ремонт:
| 5 под.+тамбур | косметический ремонт/герметизация м.этажных перекрытий,замена перил,перенавеска оконных решеток | по обращению | 337963.84 |  |  | 14.09-18.09.2026
| кв.10 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 19383.18 | 3-м/п |  | 2026-09-01
|  | замена крана шарового Ф15 со штуцером,3/4 с американкой-6шт.,Ф25-3шт. | по обращению | 27986.68 | 10-шт. |  | 2026-09-01
|  | замена радиаторных пробок 3/4 правых с кронштейнами для радиатора | по обращению | 11003.04 | 3-шт. |  | 2026-09-01
| Итого: |  |  | 396336.74
195 | ул.Некрасова 81
Текущий ремонт:
| кв.11 санузел | герметизация м/этажного перекрытия после раб.слесарей/закрытие ниши панелями ПВХ | по обращению | 4405.09 | 4-м/п |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 4405.09
196 | ул.Некрасова 83
Текущий ремонт:
| подв.под 39 кв. | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 7902.79 | 5-шт. |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 7902.79
197 | ул.Некрасова 85
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 17159.07 | 12-шт. |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 17159.07
198 | ул.Первомайская 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
199 | ул.Первомайская 61 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.12 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-21
| подв. | замена циркуляционного насоса ZEGOR 25/8 | по обращению | 8050.52 | 1-шт. |  | 2026-09-18
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 7149.51 | 5-шт. |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 16581.08
200 | ул.Попова 4 | [7 empty] | ТР | 2678412.31 | 200
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
201 | ул.Попова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
202 | ул.Попова 6а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
203 | ул.Попова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
204 | ул.Почтамтская 4
Текущий ремонт:
| 2 под. | герметизация примыкания к стене здания (герметик) | по обращению | 4007.71 | 8-м/п |  | 2026-09-28
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 1750 | 0,5-маш.час |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 5757.71
205 | ул.Почтамтская 23
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
206 | ул.Почтамтская 25
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
207 | ул.Почтамтская 31
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
208 | ул.Почтамтская 33
Текущий ремонт:
| кв.1,3 | установка прокладки на трубу ХВС/ремонт системы ХВС | по обращению | 1342.31 | 1-шт. |  | 2026-09-29
| Итого: |  |  | 1342.31
209 | ул.Пролетарская 66 | [5 empty] | по согл.заяв.
Текущий ремонт:
| 1 под. | установка сжима | по обращению | 604.96 | 1-шт. |  | 2026-08-31
| подв.под 4 под. | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 3010.71 | 2-шт. |  | 2026-09-24
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4869.82 | 1-м/п |  | 2026-09-24
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1429.5 | 1-шт. |  | 2026-09-26
| Итого: |  |  | 9914.99
210 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
| кв.42,59 | запенивание пустот в перекрытии после раб.слесарей | по обращению | 4228.76 | 7,2-м/п |  | 2026-09-01
| кв.92 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-04
| 1,2 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 5550.74 | 2-шт. |  | 2026-09-17
| кв.20 | замена крана шарового Ф15 со штуцером | по обращению | 2074.23 | 1-шт. |  | 2026-09-27
| кв.20,подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3179.1 | 2-шт. |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 16413.88
211 | ул.Свердлова 1
Текущий ремонт:
| тамбур | косметический ремонт | по обращению | 14963.79 | 17,7-кв.м |  | 2026-09-11
| фундамент | изготовление опалубки,арматурного каркаса и желоба для приема бетона/заливка фундамента | по обращению | 74835.38 |  |  | 18,23.09.2026
| Итого: |  |  | 89799.17
212 | ул.Свердлова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
213 | ул.Свердлова 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
214 | ул.Свердлова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
215 | ул.Свердлова 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле/выпрямление оцинковки в ендовых | по обращению | 5306.48 | 3-кв.м |  | 2026-09-21
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-09-21
| Итого: |  |  | 8806.48
216 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-08-31
| кв.12 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-16
| чердак | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1626.13 | 1-шт. |  | 2026-09-28
| Итого: |  |  | 5782.12
217 | ул.Свердлова 8
Текущий ремонт:
| отмостка | ремонт отмостки на месте бывшей выгребной ямы (бетонирование,железнение) | по обращению | 73571.03 | 10-кв.м |  | 2026-09-16
|  | ремонт отмостки со двора (бетонирование,железнение) | по обращению | 5390.81 | 2-кв.м |  | 2026-09-17
| крыльцо | ремонт крыльца (обрамление,бетонирование,железнение)/изготовление-монтаж трапов | по обращению | 11783.22 | 2,4-кв.м |  | 2026-09-18
| Итого: |  |  | 90745.06
218 | ул.Свободы 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
219 | ул.Свободы 104
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы отопления Ф76 (сталь,сварка) | по обращению | 10887.07 | 4-м/п |  | 2026-09-25
| Итого: |  |  | 10887.07
220 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
| кв.18 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 9263.44 | 2-м/п |  | 2026-09-17
|  | замена радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 16862.04 | 1-шт. |  | 2026-09-17
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой 2-шт.,Ф25 | по обращению | 8376.49 | 3-шт. |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 34501.97
221 | ул.Свободы 141 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | разборка перекрытий/копка грунта для раб.слесарей | по обращению | 7992.13 |  |  | 04,10.09.2026
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 1111.97 | 0,6-м/п |  | 2026-09-10
| 1,5 подв. | монтаж сетки на подвальные двери (сварка) | по обращению | -11188.81 | 2-шт. |  | 2026-06-09 | перерасчет
| подв. | изготовление/монтаж металл.решетки на окно/монтаж сетки на 2 окна (сварка) | по обращению | -18282.5 |  |  | 2026-06-11 | перерасчет
| Итого: |  |  | -20367.21
222 | ул.Серова 13
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф32 с американкой,Ф15-2шт.,3/4 | по обращению | 8343.06 | 4-шт. |  | 01,11,24.09.2026
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 4851.08 | 1-м/п |  | 2026-09-24
| кв.24 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками,тройниками | по обращению | 10898.8 | 2-м/п |  | 2026-09-11
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой 2-шт.,Ф25 | по обращению | 8617.81 | 3-шт. |  | 2026-09-11
|  | установка радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 5766.91 | 1-шт. |  | 2026-09-11
| подв.4 под. | замена крана шарового Ф15,3/4 | по обращению | 3010.71 | 2-шт. |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 41488.37
223 | ул.Серова 15
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
224 | ул.Серова 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
225 | ул.Серова 19 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ГВС Ф57 с отводом (сталь,сварка) | по обращению | 12444.8 | 6-м/п |  | 2026-09-10
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 21427.21 | 6-м/п |  | 2026-09-10
| подв.ввод | установка отвода Ф57 (сталь,сварка)-2шт.,перехода Ф38/45-4шт. | по обращению | 4093.47 | 6-шт. |  | 2026-09-14
| тамбур | демонтаж деревянного пола в тамбуре | по обращению | 510.37 | 1-кв.м |  | 2026-09-10
| Итого: |  |  | 38475.85
226 | ул.Серова 23
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
227 | ул.Серова 65
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
228 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
| подв. | установка фланцевых соединений Ф108 | по обращению | 29548.39 | 8-шт. |  | 2026-09-03
| кв.64 | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 2404.25 |  |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 31952.64
229 | ул.Советская 113/1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
230 | ул.Советская 113/2
Текущий ремонт:
| кв.30 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-15
| Итого: |  |  | 1381.05
231 | ул.Советская 113/3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
232 | ул.Советская 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
233 | ул.Советская 117 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.8 | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 2404.25 |  |  | 2026-09-17
| кв.4 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 11475.67 | 2-м/п |  | 2026-09-16
|  | демонтаж/монтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 3760.08 | 1-шт. |  | 2026-09-16
| Итого: |  |  | 17640
234 | ул.Советская 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
235 | ул.Советская 121 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
236 | ул.Советская 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| тамбур | вскрытие/зашивка деревянного пола в тамбуре/монтаж лаг | по обращению | 12173.44 | 6-кв.м |  | 24,28.09.2026
| подв.ввод | замена крана шарового Ф15,3/4 с ресьбой | по обращению | 6055.3 | 4-шт. |  | 2026-09-27
|  | замена трубы отопления Ф57 (сталь,сварка) с отводом | по обращению | 5224.88 | 2-м/п |  | 2026-09-27
| Итого: |  |  | 23453.62
237 | ул.Советская 125
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
238 | ул.Советская 127 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
239 | ул.Трудовая 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
240 | ул.Угольщиков 79 | [5 empty] | по согл.,есть постановление с администрации от № 1303 17.07.26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
241 | ул.Угольщиков 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
242 | ул.Уральская 40
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1475.31 | 1-шт. |  | 2026-09-07
| 4 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2774.94 | 1-шт. |  | 2026-09-08
| подв. | установка хомута на трубу ХВС Ф70 | по обращению | 810.04 | 1-шт. |  | 2026-09-17
| Итого: |  |  | 5060.29
243 | ул.Чайковского 44а
Текущий ремонт:
| кв.6 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1381.05 | 1-шт. |  | 2026-09-02
| Итого: |  |  | 1381.05
244 | ул.Чайковского 48-3,4 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
245 | ул.Чайковского 147
Текущий ремонт:
| карниз | ремонт карниза (подшивка потолка) | по обращению | 1639.38 |  |  | 2026-09-25
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 1750 | 0,5-маш.час |  | 2026-09-25
| Итого: |  |  | 3389.38
246 | ул.Челюскинцев 40
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
247 | ул.Фёдорова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
248 | ул.Фёдорова 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
249 | пер.Школьный 1 | [7 empty] | ТР | 680872.13 | 249
Текущий ремонт:
| кв.8 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 55092.46 | 12-м/п |  | 2026-09-18
|  | установка радиатора на биметалл-10 и 12 секций | по обращению | 11670.37 | 2-шт. |  | 2026-09-18
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 16753.88 | 6-шт. |  | 2026-09-18
| кв.12,62 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 172080 | 119,5-м/п |  | 2026-09-15
| кв.25 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1749.6 | 1-шт. |  | 2026-09-28
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 5720.02 | 4-шт. |  | 2026-09-30
| Итого: |  |  | 263066.33 |  |  |  |  | ТР | 4732646.57
[9 empty] | Итог | 4732646.57
Всего
текущий ремонт :
| Итого | 4732646.57
из них:
ЖЭУ
текущий ремонт :
| Итого | 1282363.07
из них:
ЖКО
текущий ремонт :
| Итого | 3450283.5